## DANH SÁCH THÀNH VIÊN
DANH SÁCH THÀNH VIÊN
Tên nhóm : The Crescent Moon
STT | MSSV | HỌ TÊN | EMAIL
1 | 1412544 | Phạm Đức Tiên | 1412544@student.hcmus.edu.vn
2 | 1412427 | Nguyễn Minh Quang | 1412427@student.hcmus.edu.vn
3 | 1412465 | Nguyễn Đình Sơn | 1412465@student.hcmus.edu.vn
4 | 1412484 | Vũ Thành Tâm | 1412484@student.hcmus.edu.vn
5 | 1412542 | Nguyễn Hà Tiên | 1412542@student.hcmus.edu.vn
6 | 1412564 | Trần Thùy Bích Trâm | 1412564@student.hcmus.edu.vn

## PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC BÀI TẬP 1
STT | CÔNG VIỆC | NGƯỜI THỰC HIỆN | THỜI GIAN THỰC HIỆN | KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC
1 | Nộp bản word danh sách người dùng và danh sách yêu cầu | cả nhóm | 24h | Bản word với đầy đủ danh sách người dùng và danh sách yêu cầu
2 | Tổng hợp tất cả các bài nộp | 1412544 | 10h | Bản word hoàn chỉnh đã tổng hợp tất cả nội dung của nhóm
3 | Thảo luận lần cuối | cả nhóm | 2h | Thảo luận và nêu ý kiến từng người về bản word hoàn chỉnh
4 | Thống nhất chỉnh sửa lần cuối | 1412544 | 30 phút | Bản word bài nộp phiên bản cuối
THỜI GIAN THỰC HIỆN CỦA TỪNG THÀNH VIÊN |  |  |  |  | TỔNG THỜI GIAN TỪNG THÀNH VIÊN
| Công việc 1 | Công việc 2 | Công việc 3 | Công việc 4 | MSSV | TỔNG THỜI GIAN
1412544 | 1h | 3h | 2h | 30 phút | 1412544 | 6H30
1412427 | 1h | X | 2h | X | 1412427 | 3H
1412465 | 1h | X | 2h | X | 1412465 | 3H
1412484 | 1h | X | 2h | X | 1412484 | 3H
1412542 | 1h | X | 2h | X | 1412542 | 3H
1412564 | 1h | X | 2h | X | 1412564 | 3H
Ghi chú: | _ THỜI GIAN THỰC HIỆN Ở BẢNG 1 LÀ THỜI GIAN GIAO CHO DEADLINE TỪ LÚC GIAO ĐẾN LÚC NỘP BÀI
_ THỜI GIAN CỦA TỪNG THÀNH VIÊN LÀ THỜI GIAN THỰC TẾ MỖI NGƯỜI LÀM
_ TỔNG THỜI GIAN TỪNG THÀNH VIÊN LÀ THỜI GIAN ĐỀ XUẤT Ở MỖI CÔNG VIỆC CỦNG TỪNG NGƯỜI